## Tabelle1
Aufgabe | Aufwand [h] | Wer? | Bemerkungen
Kick Off | 2 | NS | Projektauswahl
Kick Off | 2 | MR | Projektauswahl
Kick Off | 2 | DS | Projektauswahl
Dokumentation | 4 | NS | Mockups, UML
Dokumentation | 4 | MR | Mockups
Dokumentation | 4 | DS | Mockups
Dokumentation | 4 | NS | Anforderungen, Projektskizze
Dokumentation | 4 | MR | Anforderungen, Projektskizze
Dokumentation | 4 | DS | Anforderungen, Projektskizze
Symphony | 6 | MR | Installation, Implementation
Symphony | 6 | MR | Einführung, Tests
Symphony | 6 | DS | Einführung, Tests
Braincrafted Bootstrap | 12 | NS | Installation, Implementation
Design Anpassungen | 4 | NS | Tables, Forms, Menu
CSS Integration | 2 | NS | Glyphicons etc.
Material Controller | 3 | NS | Versuche
Responsive Deisgn | 2 | NS | Menue
Login | 5 | DS | Login
Projekt | 5 | MR | Tabelle DB
Dokumentation | 5 | NS | Prototyp
| Stunden [h] |  | Prozent [%]
| 38 | NS | 63.3333
| 27 | MR | 45
| 21 | DS | 35
| 86 | Total | 47.7778